## Slide 1: Reporte de Avance de Proyecto Aplicativo My Hospital
Período: 20/09/2019 al 17/10/2019
Organización: Hospital
Cliente: Carlos Londoño
Gerente del Proyecto: Andrés Felipe Farfán Hernández

## Slide 2
Agenda
Estado de compromisos del período anterior
Indicadores y Proyecciones
Causas de desviación y acciones correctivas
Logros del período
Estado actual de incidentes
Estado actual de riesgos
Estado actual de solicitudes de cambios
Logros planificados para el próximo período
Compromisos para el próximo período
Decisiones pendientes

## Slide 3
Estado de compromisos del período anterior
Compromiso / Pendiente / Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Descripción del Estado
Realizar pruebas adicionales del software para comprobar la seguridad | Anthony Barahona: Tester | 20/09/2019 | Pendiente Múltiples pruebas de seguridad, el cual puede llevar un poco de tiempo
Entregar en el próximo sprint una característica que de valor al product owner | Andrés Felipe Farfán Hernández: Scrum Master | 20/09/2019 | Pendiente Definir junto con el desarrollador cual seria la característica que nos apruebe un alto valor.

## Slide 4
Indicadores y proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado(PV): $14.424.000
Valor Ganado(EV): $14.424.000
Costo real invertido(AC): $12.564.000
Variación de cronograma(SV): V.ganado–V.planificado = 0
Índice de desempeño de cronograma(SPI): V.ganado/V.planificado = 1
Variación de costo(CV): V.ganado-C.real = $1.860.000
Índice de desempeño de costo(CPI):
V.ganado/C.real = 1,15
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión: 17/10/2019
Presupuesto hasta la conclusión(BAC -Budget at Completion ): Presupuesto al aprobar el proyecto o a iniciar: $52.672.000
Estimación a la conclusión(EAC): BAC – SV = $52.672.000
Estimación hasta la conclusión(ETC): EAC - AC = $40.108.000
Índice de desempeño de trabajo por completar(TCPI):(BAC – EV) / (BAC – AC) = 0,9
Gráfico de Valor Ganado

## Slide 5
Causas de desviación y acciones correctivas
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
Liderar grupo de trabajo | Tiempo Calidad | Andrés Felipe Farfán Hernández : Scrum master | Incapacidad medica debido a cirugía realizada. | Trabajar virtualmente y estar pendiente de las actividades de los demás colaboradores. | Andrés Felipe Farfán Hernández : Scrum Master
Documentación de los manuales e informes | Tiempo Calidad | Natalia Isaza | Viaje Familiar | Estar pendiente de los avances de mis compañeros y adelantar las actividades bajo mi responsabilidad | Natalia Isaza : Analista

## Slide 6
Logros del período
Desarrollo Modulo Perfiles
Desarrollo Modulo Citas
Desarrollo Modulo Ordenes
Aplicación de Estilos Perfiles
Aplicación de Estilos Citas
Aplicación de Estilos Ordenes
Desarrollo de Casos de Prueba Perfiles
Desarrollo de Casos de Prueba Citas
Desarrollo de Casos de Prueba Ordenes
Diseño de Casos de Prueba Citas
Diseño de Casos de Prueba Ordenes
Diseño de Casos de Prueba Historia
Diseño de Casos de Prueba Perfiles
Documento de desarrollo

## Slide 7
Estado actual de incidentes
Incidente | Actividad Afectada | Causas del Incidente | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
N/N | N/N | N/N | N/N | N/N

## Slide 8
Estado actual de riesgos
Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta
Ausencia de personal | Tiempo/Calidad | Adaptabilidad de los demás miembros del equipo, y trabajo virtual para evitar retrasos. | Andrés Felipe Farfán Hernández

## Slide 9
Logros planificados para el próximo período
Desarrollo de modulo Historia
Aplicación de estilos Historia
Desarrollo de casos de prueba historia
Feedback
Finalizar proyecto

## Slide 10
Compromisos para el próximo período
Compromiso / Pendiente / Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Descripción del Estado
Alerta de error, al ingresar cárteres especiales en el modulo de pacientes | Cristhian Urrego : Desarrollador | 9/10/2019 | Cerrado
Generar las matrices de Riesgos | Andrés Farfán : Scrum Master | 10/10/2019 | Cerrado
Generar Costo de producción,sostenmiento y actualizacion,proyección de actualizaciones y ventas | Andrés Farfán : Scrum Master | 10/10/2019 | Cerrado
Generar documento administrativo | Natalia Isaza: Analista | 14/10/2019 | Cerrado

## Slide 11
Decisiones pendientes
Decisión | Responsable | Impacto
N/N | N/N | N/N